Звіти про стан реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету м. Рівного за 2018 рік

Управління житлово-комунального господарства

| № пор. | Реєст-рацій-ний номер | Назва проекту, місце розта-шування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч гривень |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Фактично |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 405 | Відновлення літньої театральної сцени та дитячого майданчика біля неї по вул. Грушевського | Виконано робіт (2017 рік) – 48 % Виконано робіт (2018 рік) – 52% | 204,5214 | 95,4276 | 109,0938 | 2017 рік - демонтовано існуюче обладнання, сплановано грунт, влаштована театральна сцена. 2018 рік - встановлено дерев’яні лавки, встановлено обладнання | 204,5214 | 95,4276 | Проведено благоустрій території, влаштована сцена, встановлені лавки та дитяче обладнання |
| 2 | 430 | Дитячий майданчик (р-н) гідропарку | Виконано робіт (2017 рік) – 21 % Виконано робіт (2018 рік) – 79% | 163,9973 | 152,9531 | 11,0442 | 2017 рік – проведено благоустрій території, 2018 рік - влаштовано ігрове обладнання | 163,9973 | 152,9531 | Проведено благоустрій території, влаштовано ігрове обладнання |
| 3 | 440 | Відновлення знищеного природного ландшафту та зелених насаджень на ділянці у парку на пагорбі Слави | Виконано робіт (2017 рік) – 0 % Виконано робіт (2018 рік) – 100 % | 423,25 | 355,00334 | 68,24666 | 2017 рік – робити не виконувались. 2018 рік - розроблено проект, облаштована доріжка | 423,25 | 355,00334 | Виконані роботи по облаштуванню доріжки |
| 4 | 444 | «Облаштування тротуару в районі котеджного містечка «Щасливе» (на ділянцівідбудинку №83 до будинку №93-д по вул. Чорновола)» | Виконано робіт (2017 рік) – 100 % Виконано робіт (2018 рік) – проведена технічна інвентаризація | 26,2958 | 2,97 | 23,3258 | 2017 рік -влаштовано основу з піску, щебеню, покриття ФЕМ 2018 рік – проведена технічна інвентаризація. | 26,2958 | 2,97 | 2017 рік -влаштовано основу з піску, щебеню, покриття ФЕМ 2018 рік – проведена інвентаризація |
| 5 | 447 | «Капітальний ремонт підпірної стінки з влаштуванням місць відпочинку входу до парку Молоді з вул. Драгоманова» | Виконано робіт (2017 рік) – 33 % Виконано робіт (2018 рік) – 67 % | 165,136 | 158,28587 | 6,85013 | 2017 рік -влаштовано вуличні меблі – 2 шт. 2018 рік – встановлені вуличні меблі, встановлені смітниці, | 165,136 | 158,28587 | 2017 рік -влаштовано вуличні меблі – 2 шт. 2018 рік – влаштовані вуличні меблі – 2 шт., встановлені смітниці, |
| 6 | 449 | Облаштування пониження тротуарів та встановлення тактильної плитки на пішохідних переходах | Виконані роботи (2017 рік) | 75,4 | 0,0 | 75,4 | 2017 рік - виконано пониження бордюр, облаштована тактильна плитка. | 75,4 | 0,0 | 2017 рік - виконано пониження бордюр, облаштована тактильна плитка. |
| 7 | 446 | Будівництво громадського простору на перехресті вул. Словацького та бульвару Незалежності в проекті «Сучасне місто» | Виконано робіт (2017 рік) – 0 % Виконано робіт (2018 рік) – 0 % Категорична заборона мешканців у виконанні робіт. | Фінан-сування знято | 0,0 | 0,0 | 2017 рік – робити не виконувались. 2018 рік – робити не виконувались. | Фінан-сування знято | 0,0 | Роботи не виконувались, категорична заборона мешканців у виконанні робіт. |
| 8 | 419 | Реконструкція парку на Ювілейному з облаштуванням сучасного спортивного майданчика | Виконано робіт (2017 рік) – 56 % Виконано робіт (2018 рік) – 44 % | 105,106 | 102,98439 | 2,12161 | 2017- Влаштовано покриття з ФЕМ, 2018 - рік встановлено спортивне обладнання | 105,106 | 102,98439 | 2017- Влаштовано покриття з ФЕМ, 2018 - рік встановлено спортивне обладнання. |
| 9 | 442 | Проект «Розумна зупинка» | Роботи не виконувались | Фінан-сування знято | 0,0 | 0,0 | 2017 рік – робити не виконувались. 2018 рік – робити не виконувались. | Фінан-сування знято | 0,0 | Робити не виконувались |
| 10 | 71 | Встановлення дитячого майданчика в мікрорайоні «Боярка» | Виконано – 100 % | 280,0 | 270,8334 | 9,1666 | Роботи виконані, влаштовано дитячий майданчик | 280,0 | 270,8334 | Влаштовано дитячий майданчик |
| 11 | 76 | Золотіївський трикутник | Робити не виконувались. Не погоджуєпроектнудокументацію Департамент патрульноїполіції | Фінан-сування знято | 0,0 | 0,0 | Робити не виконувались. | Фінан-сування знято | 0,0 | Робити не виконувались. Не погоджуєпроектнудокументацію Департамент патрульноїполіції |
| 12 | 81 | Безпечна вулиця та комфортний простір на Словацького | Виконано 54% | 245,550 | 130,50589 | 115,04411 | Розроблена проектно-кошторисна документація, влаштовано покриття ФЕМ | 245,550 | 130,50589 | Розроблена проектно-кошторисна документація, влаштовано покриття ФЕМ |
| 13 | 25 | Стерилізація безпритульних котів та кішок | Простери-лізовано – 122 шт. | 99,0 | 65,0 | 34,0 | Простерилізо-вано- 122 шт. | 99,0 | 65,0 | Простерилізовано - 122 шт. |
|  |  | Всього |  | 1788,2565 | 1333,96359 | 454,29291 |  |  | 1333,96359 |  |
| 14 | 441 | Облаштування тротуару в районі вул.С.Бандери, 67а -Київська,18 | Виконано 100 % в складі об’єкта «Капітальний ремонт проїзду від вул. Київської до буд. № 67-а по вул. Степана Бандери |  |  |  | Облаштування тротуару з ФЕМ |  |  | Облаштувано тротуару з ФЕМ |
| 15 | 410 | Будівництво екопарковки на вул.Пластова (в районі будівлі№5) | Розпочаті роботи в 2018 році |  |  |  | Проведені підготовчі роботи |  |  | Проведені підготовчі роботи |

Вик. Р. Котеленець 633 613

Управління культури і туризму

| № з/п | Реєстр.номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. |  |  | Виконані роботи станом на 01.01.2018р. |  |  | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фактично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Фактично |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 82 | Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016 – 2020 роки" "Оновимо бібліотеку - збережемо центр культури і просвіти" Внутрішній ремонт біліотеки | Оплачено капітальний ремонт | 224,000 | 217,204 | 6,796 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію | 12,758 | 12,758 | Виконано проект "Оновимо бібліотеку - збережемо центр культури і просвіти" Внутрішній ремонт біліотеки, залишок коштів використовуватися не буде. |
|  |  |  |  |  |  |  | Оплачено Оплачено капітальний ремонт | 204,446 | 204,446 |  |
| ВСЬОГО по проекту |  |  |  | 224,000 | 217,204 | 6,796 | ВСЬОГО по проекту | 217,204 | 217,204 |  |
| 2 | 70 | Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016 – 2020 роки" "Створення цифрового дадтку, що дає можливість рівнянам самостійно макетувати електронні книги" | Створено цифровий додаток, що дає можливість рівнянам самостійно макетувати електронні книги | 82,000 | 82,000 | 0,000 | Розробка програмного забезпечення | 82,000 | 82,000 | Створено цифровий додаток, що дає можливість рівнянам самостійно макетувати електронні книги |
| ВСЬОГО по проекту |  |  |  | 82,000 | 82,000 | 0,000 | ВСЬОГО по проекту | 82,000 | 82,000 |  |
| 3 | 19 | "Телевізійний молодіжний, дитячий проект «З ранку до ночі», з використанням цікавих фактів" | Проведено "Телевізійний молодіжний, дитячий проект «З ранку до ночі», з використанням цікавих фактів" | 118,500 | 118,500 | 0,000 | Оплата праці по ЦПД | 5,738 | 5,738 | Проведено "Телевізійний молодіжний, дитячий проект «З ранку до ночі», з використанням цікавих фактів" |
|  |  |  |  |  |  |  | Нарахування на ЦПД | 1,262 | 1,262 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Придбання канц.обладнання | 2,000 | 2,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Придбання меблів | 20,000 | 20,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Трансл.роликів,трансл.програм.продукту | 24,000 | 24,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Зйомка, монтаж телевізійного продукту | 26,000 | 26,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Організація заходу із забезпеченням прим.з відповідною акустикою та освітленням | 14,000 | 14,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги фотографа | 3,000 | 3,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги звукооператора із забезпеченням звукового обладнання | 6,500 | 6,500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги зі встановлення світлового обладнання | 16,000 | 16,000 |  |
| ВСЬОГО по проекту |  |  |  | 118,500 | 118,500 | 0,000 | ВСЬОГО по проекту | 118,500 | 118,500 |  |
| 4 | 23 | "Центр сенсорно-креативного розвитку дітей віком 3-6 років, зокрема дітей з малозабезпечених сімей" | Придбано меблі та фурнітуру для зберігання навчально-методичного матеріалу, іграшки, вішалки, електротовари,килими, кліматичний комплекс, жалюзі,прсувальну дошку-шафу, світильники. Вмонтовано натяжні стелі та вкладено ламінат, проведено елктромонтажні роботи. Організовано конференц-лекцію | 248,760 | 248,683 | 0,077 | Придбано меблі та фурнітуру для зберігання навчально-методичного матеріалу, іграшки, вішалки, електротовари,килими, кліматичний комплекс, жалюзі,прасувальну дошку-шафу, світильники. Вмонтовано натяжні стелі та вкладено ламінат | 248,683 | 248,683 | Створено Центр сенсорно-креативного розвитку дітей віком 3-6 років, зокрема дітей з малозабезпечених сімей |
| ВСЬОГО по проекту |  |  |  | 248,760 | 248,683 | 0,077 | ВСЬОГО по проекту | 248,683 | 248,683 |  |
| 5 | 57 | Об’єднаний фінал Родинного фестивалю краси і талантів «Перлинка Рівного» та «Перлина Рівного» | Оплачено за послуги ведучого, розробку програми заходів, артистів та мед.нагляду по ЦПД, виготовлено та змонтовано відеоролики, оплачено за послгуи звукооператора,організацію заходу, встановлення екрану, проведення майстер-класів, придбано друковану та сувенірну продукцію | 247,500 | 247,500 | 0,000 | Оплата праці по ЦПД (розробка програми заходів, оплата ведучого, артистів, мед.нагляду), в т.ч.нарахув.22% | 75,640 | 75,640 | Проведено Об’єднаний фінал Родинного фестивалю краси і талантів «Перлинка Рівного» та «Перлина Рівного» |
|  |  |  |  |  |  |  | Зйомка та монтаж відеороликів | 38,000 | 38,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Придбання друкованої продукції | 13,032 | 13,032 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги звукооператора | 17,000 | 17,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги організації заходу | 25,000 | 25,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги зі встановлення екрану | 26,000 | 26,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги проведення майстер-класів | 25,900 | 25,900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Придбання сувенірів | 26,928 | 26,928 |  |
| ВСЬОГО по проекту |  |  |  | 247,500 | 247,500 | 0,000 | ВСЬОГО по проекту | 247,500 | 247,500 |  |
| 6 | 21 | "Фестиваль Only rock 'n' roll" | Виготовлено рекламно-інформаційну друковану продукцію, розроблено логотип фестивалю, виготовлено промовідео, виготовлено радіоролики та їх трансляція в радіоефірах, оплачено за харчування, проживання та перевезення учасників фестивалю, послуги зі встановлення екрану, сценічної конструкції, послуги звукооператора | 250,000 | 249,600 | 0,400 | Придбання реклано-інформаційної друкованої продукції | 20,980 | 20,980 | Проведено "Фестиваль Only rock 'n' roll" |
|  |  |  |  |  |  |  | Розробка логотипу фестивалю | 5,000 | 5,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Виготовлення промовідео | 10,000 | 10,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Трансляція в радіоефірах | 70,000 | 70,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги харчування учасників | 10,000 | 10,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Монтаж сценічної конструкції | 70,000 | 70,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги зі встановлення екрану | 28,000 | 28,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги звукооператора | 15,000 | 15,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Полсуги проживання учасників | 8,600 | 8,600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Транспортні послуги | 10,000 | 10,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Оренда біотуалетів | 2,020 | 2,020 |  |
| ВСЬОГО по проекту |  |  |  | 250,000 | 249,600 | 0,400 | ВСЬОГО по проекту | 249,600 | 249,600 |  |
| 7 | 63 | Рівненський міський телевізійний чемпіонат КРОК «Кубок Рівного з КВН» | Оплачено за послуги ведучого та організацію тренінгів по ЦПД, виготовлено та змонтовано аудіо- відеоролики, оплачено за послуги звукооператора, оренду звукового та світлового обладнання, придбано друковану продукцію, розроблено логотип та бренд-волл чемпіонату | 244,000 | 244,000 | 0,000 | Оплата праці по ЦПД (ведучого, режисера та організацію тренінгів ), в т.ч.нарахув.22% | 24,000 | 24,000 | Проведено Рівненський міський телевізійний чемпіонат КРОК «Кубок Рівного з КВН» |
|  |  |  |  |  |  |  | Виготовлення, монтаж аудіо- та відеороликів, трансляція в радіо-та телеефірах, розробка логотипу та бренд-воллу | 57,500 | 57,500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги звукооператора, оренда звукового та світлового обладнання, організація заходу | 138,500 | 138,500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Придбання друкованої продукції | 24,000 | 24,000 |  |
| ВСЬОГО по проекту |  |  |  | 244,000 | 244,000 | 0,000 | ВСЬОГО по проекту | 244,000 | 244,000 |  |
| 8 | 85 | "Будівництво мережі зовнішнього освітлення та благоустрій території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді)" | Виготовлено проектно-кошторисну документацію | 1250,000 | 87,460 | 1162,540 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію | 87,460 | 87,460 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію |
| ВСЬОГО по проекту |  |  |  | 1250,000 | 87,460 | 1162,540 | ВСЬОГО по проекту | 87,460 | 87,460 |  |
| 9 | 73 | "Проведення Третього Всеукраїнського фестивалю-ярмарку "Бульба-фест" | Оплачено за вантажно-розвантажувальні роботи по ЦПД, оплачено за послуги виступу гурту "Без обмежень", за організацію та проведення фестивалю (проведення майстер-класів, організація "Дитячого містечка", показ кінофільму, пісочної анімації, фаєр-шоу, конкурсів та розваг), за художнє та дизайнер.оформлення сцени та території, проживання учасників, послуги радіореклами. Придбано сувенірну продукцію: дерев"яні сувеніри, дипломи з рамкою, футболки та текстильні сумки з логотипом. Виготовлено та придбано друковану продукцію для інформування про проведення фестивалю. | 350,00 | 349,922 | 0,078 | Оплата праці по ЦПД (вантажно-розвантажувальні роботи ), в т.ч.нарахув.22% | 5,000 | 5,000 | Проведено Третій Всеукраїнський фестиваль-ярмарок "Бульба-фест" |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги виступу гурту "Без обмежень" | 90,000 | 90,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги з організації та забезпеч. проведення фестивалю | 120,000 | 120,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги з художнього та дизайнер.оформлення сцени та території | 62,150 | 62,150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги проживання учасників | 2,912 | 2,912 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги радіореклами | 10,000 | 10,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Придбання сувенірів дерев"яних | 8,000 | 8,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Придбання дипломів з рамкою | 6,000 | 6,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Придбання футболок з логотипом | 10,200 | 10,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Придбання текстильних сумок з логотипом | 15,500 | 15,500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Придбання друкованої продукції | 13,150 | 13,150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги харчування учасників | 7,010 | 7,010 |  |
| ВСЬОГО по проекту |  |  |  | 350,000 | 349,922 | 0,078 | ВСЬОГО по проекту | 349,922 | 349,922 |  |
| РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ |  |  |  | 3014,760 | 1844,869 | 1169,891 |  | 1844,869 | 1844,869 |  |
|  |  | Начальник управління |  |  | Т.Максименко |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер |  |  | В.Гудима |  |  |  |  |  |

| № з/п | Реєстр.номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. |  |  | Виконані роботи станом на 20.12.2018р. |  |  | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фактично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Фактично |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 439 | "Від мамонтів до Рівного. Історичними стежками міста", м.Рівне | Оплачено другий етап по виготовленню проекту на встановлення вказівників, стовпів та капітелій | 91,073 | 90,951 | 0,122 | Оплачено другий етап по виготовленню проекту на встановлення вказівників, стовпів та капітелій | 90,951 | 90,951 | Оплачено другий етап по виготовленню проекту на встановлення вказівників, стовпів та капітелій. Встановлено інформаційні таблички на фасадах будівель |
| ВСЬОГО по проекту |  |  |  | 91,073 | 90,951 | 0,122 | ВСЬОГО по проекту | 90,951 | 90,951 |  |
| 2 | 437 | Будівництво майданчиків для відпочинку з благоустроєм території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) у м.Рівному |  | 288,788 | 0,000 | 288,788 | - | 0,000 | 0,000 | - |
| ВСЬОГО по проекту |  |  |  | 288,788 | 0,000 | 288,788 | ВСЬОГО по проекту | 0,000 | 0,000 |  |
| 3 | 426 | Будівництво тротуарів з благоустроєм території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) у м.Рівному | Виготовлено проектно-кошторисну документацію | 600,496 | 33,703 | 566,793 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію | 33,703 | 33,703 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію |
| ВСЬОГО по проекту |  |  |  | 600,496 | 33,703 | 566,793 | ВСЬОГО по проекту | 33,703 | 33,703 |  |
| РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ |  |  |  | 980,357 | 124,654 | 855,703 |  | 124,654 | 124,654 |  |
|  |  | Начальник управління |  |  | Т.Максименко |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер |  |  | В.Гудима |  |  |  |  |  |

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту

| № | Реєстр | Назва проекту, місце | Етап реалізації, заходи з виконання ( подані у 2017 році, реалізуються у 2018 році) | Обсяг фінансування, |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| з/п | номер | розташування |  | тисяч гривень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, гривень |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Фактично |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | 16 | "Будівництво спортивного майданчика на вул.Золотіївській,74-76 в м.Рівне | Ведеться будівництво майданчика | 714 134,00 | 578 491,29 | 135 642,71 | виготовлення ПКД; проведення експертизи; опл. на будівництво спорт.майд. | 714 134,00 | 578 491,29 |  |  |
| 2 | 62 | Рівненська бігова ліга 2018 | Проведено 7-мпробігів в рамках проекту. Проект реалізовано | 237 000,00 | 236 972,00 | 28,00 | Проведено 7 пробігів. Проект реалізовано. | 237 000,00 | 236 972,00 |  |  |
| 3 | 35 | Rivne StartUp Club | Проведено 4 заходи. Проект реалізовано. Проект реалізовано. | 51 396,00 | 51 335,05 | 60,95 | Проведено 4 заходи. Проект реалізовано. | 51 396,00 | 51 335,05 |  | План уточнений, згідно рішення Рівненської міської ради від 06.12.2018 №5302, перенесені коштористі призначення |
| № | Реєстр | Назва проекту, місце | Етап реалізації, заходи з виконання ( подані у 2016 році, реалізуються у 2018 році) | Обсяг фінансування, |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат | Примітка |
| з/п | номер | розташування |  | тисяч гривень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, гривень |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Фактично |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | 427 | Будівництво урбан парку "Перша точка" (СТРІТЗОНА) ( в т.ч. проектні роботи) | Прийнято рішення Рівненської міської ради Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користуваннявільної земельної ділянки Управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту. Виконавчого комітету Рівненської міської ради. Рішення № 3539 від 19.10.2017 року. Укладено договір з виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. | 427 939,00 | 0,00 | - | Згідно рішення Рівненської міської ради від 27.09.2018 №5031, перенесені коштористі призначення, у зв’язку з тим, що ще не виділені земельні ділянки і це не дасть можливості реалізувати дані проекти. |  |  |  |  |
| 2 | 434 | Будівництво урбан парку "Перша точка" (СТРІТБОЛЬНА ПЛОЩАДКА) ( в т.ч. проектні роботи) |  | 249 000,00 | 0,00 | - |  |  |  |  |  |
| 3 | 435 | Будівництво спортивного майданчика на мікрорайоні Басів Кут ( в т.ч. проектні роботи) | Ведеться будівництво майданчика | 246 000,00 | 147 673,30 | 98 326,70 | виготовлення ПКД; проведення експертизи; опл. на будівництво спорт.майд. | 246 000,00 | 87 866,59 |  |  |
| 4 | 445 | "Молодіжна міська рада" | Проект "Молодіжна міська рада" Проект реалізовано. | 53 354,00 | 53 321,41 | 32,59 | Сформовано молодіжну міську раду | 53 354,00 | 53 321,41 |  | План уточнений, згідно рішення Рівненської міської ради від 06.12.2018 №5302, перенесені коштористі призначення |
|  |  | Начальник управління |  |  |  |  | С.А.Шевчук |  |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер |  |  |  |  | Л.А.Корячка |  |  |  |  |

Управління праці та соціального захисту населення

| № пор. | Реєстраційний номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч гривень |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Фактично |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 26 | Навчальні заняття для рівнян пенсійного віку «Університет третього віку» Проводяться в Рівненському інституті університету «Україна» вул. Котляревського 1 та Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного вул. Дубенська, 27/29 | Придбання оргтехніки (ноутбук з ліцензійним програмним забезпеченням – 4шт) | 50000 | 49920 | 80,00 | Придбання 4 ноутбуків згідно з накладною від 06.03.18 № ПП-000209 | 50000,00 | 49920,00 | Закуплено 4 ноутбуки з ліцензійним програмним забезпеченням для організації проведення практичних занять за напрямом: «Комп’ютерна грамотність» Для проведення лекцій та практичних занять арт-терапії закуплено канцтовари та матеріали Для урочистого завершення першого етапу навчання вручені сертифікати |
|  |  |  | Канцтовари (папір (А4,А3,А2), фарби, олівці, папір для фліпчарту, папки різного виду і розміру, записники, ручки, тощо), та матеріали для навчального процесу (засоби для арт -терапії, глино-терапія, фліпчарт, тканина тощо) | 25000,00 | 24999,98 | 0,02 | Придбання канцтоварів, (папір А4,А3,А2, фарби, олівці, папір для фліпчарту, папки різного виду і розміру, записники, ручки, блокноти, стікери, ватмани, клей, декоративна стрічка, папір кольоровий, друк сертифікатів, тощо ) та матеріали для навчального процесу (засоби для арт-терапії, глино-терапія, фліпчарт, тканина, пензлики) згідно з накладними від 26.03.2018 № РН-0000027, № РН-0000028, від 14.05.18 № 224, № 8, № РН 0000001, від 01.06.2018 № 48 від 06.08.2018 № 572, від 04.10.18№ 1017, від 04.12.18№ 1144, від 11.12.18№ 67 | 25000,00 | 24999,98 |  |
|  |  |  | Кулери та вода бутильована, миючі засоби, паперові рушники, серветки, одноразовий посуд | 2000,0 | 2000,00 | 0,0 | Придбання одноразового посуду, серветок, рідкого мила, тощо згідно з накладними від 06.03.2018 №1, від 18.05.18 № 9, від 23.07.2018 № 45, від04.10.18 № 50, від 15.11.18 №55 | 2000,00 | 2000,00 | Для використання під час проведення занять закуплено одноразовий посуд, серветки, рідке мило, тощо. |
|  |  |  | Продукти для накриття столу під час проведення занять Екскурсія слухачів Рівне –Луцьк-Рівне Рівне-Тернопіль-Збараж | 16000,00 | 16000,00 8550,00 7450,00 | 0,00 7450,00 0,00 | Придбання продуктів для накриття столу згідно з накладними від 06.03.2018 №2, від 20.03.18 № 8, від 18.05.18 № 29, від 23.07.18 № 46, від 04.10.18 № 49, від 15.11.18 № 56, від 21.12.18 № 64 акт виконаних робіт від 18.10.18 № 1, від 22.11.18 № 2 | 16000,00 | 16000,00 | Для накриття столу слухачам ( кава- брейк під час перерв між лекціями) закуплено солодощі, печиво, кава, цукор, кава, чай тощо |
|  |  |  | Реклама (ЗМІ, білборд, друкована продукція) | 19000,00 | 18992,57 | 7,43 | Виконані послуги зі створення і розміщення рекламної та інформаційної продукції, проведено виготовлення та розміщення рекламних матеріалів в ЗМІ згідно актів виконаних робіт від 27.03.18 № ОУ-0000015, від 27.03.18 № ОУ-0000016, від 31.05.18 № ОУ-0000047, від 26.07.2018 № ОУ -0000015 від 28.09.2018 №ОУ0000037 від 21.12.18 № ОУ - 0000080 | 19000,00 | 18992,57 | Проведено рекламну кампанію щодо початку роботи «Університету третього віку», а саме: виготовлені рекламні флаери та проморолик на радіо і телебаченні На телеканалі «Рівне -1» розміщено рекламний ролик Виготовлено Виготовлено рекламні листівки На телеканалі Ритм розміщено рекламний ролик Інформацію розміщено в 2 випусках інформаційно- роз’яснювального листка «Турбота» -вкладка до газети «Сім днів» (тираж 8960) в березі, вересні, грудні 2018 |
|  |  |  | Проведення занять, (144 заняття) | 43000,00 | 42999,84 | 0,16 | Згідно актів виконаних робіт (наданих послуг) оплачено вартість наданих послуг по здійсненню заходів із організації та проведення 144 занять для 88 громадян пенсійного віку, з них: - 88 в Рівненському інституті університету «Україна» (вул. Котляревського,1) ; - 8 в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного (вул. Дубенська, 27/29), вартість яких склала: від 31.05.18 № 1 від 29.06.18 № 2 від 31.07.2018 № 3 від 31.08.2018 № 4 від 28.09.2018 № 5 від 31.10.18 № 6 від 30.11.18 № 7 від 21.12.18 № 8 | 43000,00 | 42999,84 | Організовано згідно з розкладом проведення для 88 рівнян пенсійного віку проведено 144 занять за напрямками: Психологія щастя – 30 занять Комп'ютерна грамотність – 30 занять Іноземна мова – 30 занять Здоровий спосіб життя – 18 занять Арт-терапія - 18 занять Юридична допомога – 9 занять Фінансова компетенція – 9 занять |
|  |  |  | Оренда приміщення | 0,00 | - | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 | заняття проводились в приміщеннях, в яких в оплаті оренди не було потреби |
|  |  |  |  | 155000,0 | 154912,39 | 87,61 |  | 155000,00 | 154912,39 |  |

Управління освіти

| № з/п | Реєстраційн ий Но мер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч гривень |  |  | Виконані роботи |  |  |  |  |  | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План тис.грн. | Фак-тично | Зали шок станом на 20.12. 2018 | Найменування робіт |  | Вартість, тисяч гривень |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | План |  | Фак-тично |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1 | 22 | Футбольне поле із штучним покриттям у НВК-ліцей № 19 | Реалізовано | 1250,0 | 1240,496 | 9,504 | - Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 2.Оплачено за виконані роботи 3.Оплачено за технагляд і авторський нагляд. |  | 41,5 1175,5 33,0 |  | 41,5 1175,5 23,496 |  | Влаштовано футбольне поле із штучним покриттям площею 924 м кв (42*22) |
| 2 | 34 | STEM-коворкінг відкрита коворкінг лабораторія для популяризації технічної і природничої освіти | Не реалізовано | 250,0 | - | 250,0 | Автором проекту В.Левшенюком не дано згоду для реалізації данного проекту в навчальних закладах міста. Автор проекту наполягає на реалізації проекту в НУВГП |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 36 | Rivne Open Rada | Реалізовується упро довж навчального року | 40,0 | 39,971 | 0,03 | Придбано 313 комплектів поліграфічної продукції. Оплачено інформаційні послуги | 20,971 19,0 |  | 20,971 19,0 |  | 11 грудня 2018р. у міській раді проведено першу екскурсію для учнів початкових класів НВК “Колегіум”. З учнями також зустрівся міський голова Рівного Володимир Хомко. Проект буде реалізовуватись з вересня місяця упродовж навчального року |  |
| 4 | 37 | Незабутній відпочинок та патріотичне виховання для дітей | Реалізо вано | 170,0 | 169,8 | 0,2 | Придбано 24 путівки | 170,0 |  | 169,8 |  | Школярі два тижні відпочивали у КП ДСОК «Електронік–Рівне». За цей час побували на екскурсіях у Львові, Острозі, Дубні. У Рівному для них провели екскурсію містом, були у Музеї бурштину та відвідали багато інших цікавих місць. Крім культурно-естетичної програми для школярів підготували цікаву розважальну програму. Діти відпочили в розважальному центрі в «Екваторі», каталися на ковзанах, грали у боулінг. |  |
| 5 | 49 | Відновлення майданчика зі штучним покриттям для міні футболу (біля ЗОШ № 24) | Реалізовано | 667,7 | 667,47 | 0,23 | 1. Виготовлено проектно-кошторисну документацію 2. Оплачено за виконані роботи 3. Оплачено за технагляд і авторський нагляд | 8,5 646,3 12,67 |  | 8,5 646,3 12,67 |  | Проведено ремонтні роботи, замінено покриття футбольного поле площею 994,4 м кв (44*22) |  |
| 6 | 91 | Облаштування спортивного комплексу для членів територіальної громади міста (РКГ «Престиж») | Реалізовано | 1249,374 | 1240,55 | 8,824 | 1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 2. Оплачено за виконані роботи 3. Оплачено за технагляд і авторський нагляд | 42,35 1175,2 23,0 |  | 42,35 1175,2 23,0 |  | Влаштовано футбольне поле із штучним покриттям площею 661,2 м кВ (35*18) |  |
| 7 | 421 (про ект 2016 року) | Баскетбольний майданчик НВК – ліцей № 19 | Реалізовано | 563,7 | 558,379 в т.ч. 2017 р.-242,8 2018 р. - 315,579 | 5,321 | 1. Виготовлено проектну документацію. 2. Оплачено за виконані роботи. 3. Оплачено за технагляд і авторський нагляд | 11,9 551,8 |  | 11,8 541,567 5,012 |  | Роботи виконувались протягом 2017-2018 років. Влаштовано спортивний баскетбольний майданчик площею 841 м кв (32*19) |  |

Начальник управління                                                                                                                                                             В.Харковець

І.Кіруца

Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій

| № з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч гривень |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Фактично |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 66 | Проект громадської освіти « «Управлінські двобої» |  | 359,600 | 359,600 | 0,0 | Організація зв’язків із громадськістю з метою залучення, проведення співбесід і відбору учасників двох турнірів та зйомки двох телепередач «Управлінські двобої» | 36,000 | 36,000 | Проведено 9 тренінгів, 9 відкритих турнірів та знято 12 телепередач |
|  |  |  |  |  |  |  | Розробка сценарію турніру «Управлінських двобоїв» та сценарію телепередачі «Управлінські двобої» у форматі ток-шоу | 21,600 | 21,600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Розробка управлінських ситуацій (тестів), що пропонуються для вирішення учасникам турніру (20 тестових управлінських ситуацій) і визначення рейтингів за результатами проходження ситуацій (тестів) при проведенні турніру з «Управлінських двобоїв» | 30,600 | 30,600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проведення тренінгу з технологій комунікацій та вирішення конфліктів в особистій, громадській та підприємницьких сферах в рамках проекту громадської освіти «Управлінські двобої» | 45,000 | 45,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проведення тренінгу з ефективного управління в рамках проекту громадської освіти «Управлінські двобої» | 45,000 | 45,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги оренди устаткування (фото і відеозйомки) для проведення двох турнірів «Управлінські двобої» | 27,000 | 27,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Зйомка телепередачі під час турніру «Управлінські двобої» | 42,600 | 42,600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Виготовлення телевізійної програми з циклу «Управлінські двобої» | 91,800 | 91,800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Інформаційно-рекламні послуги у форматі проведення промоційної кампанії для залучення до участі в проекті громадської освіти «Управлінські двобої» широкого загалу активних рівнян | 20,000 | 20,000 |  |
|  | ВСЬОГО |  |  | 359,600 | 359,600 | 0,0 |  | 359,600 | 359,600 |  |