**Звіти про стан реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету м. Рівного за ІI квартал 2018 року**

**Управління праці та соціального захисту населення**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пор. | Реєстраційний номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч гривень | Виконані роботи | Отриманий результат |
| План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень |
| План | Фактично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 26 | Навчальні заняття для рівнян пенсійного віку «Університет третього віку»Проводяться вРівненському інституті університету «Україна»вул. Котляревського 1 та Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного вул. Дубенська, 27/29 | Придбання оргтехніки(ноутбук з ліцензійним програмним забезпеченням – 4шт) | 50000 | 49920 |  80,00 | Придбання 4 ноутбуків згідно з накладною від 06.03.18 № ПП-000209 | 50000,00 | 49920,00 | Закуплено 4 ноутбуки з ліцензійним програмним забезпеченням дляорганізації проведення практичних занять за напрямом: «Комп’ютерна грамотність»Закуплено канцтовари та матеріали для проведення лекцій та практичних занять арт-терапії Для урочистого завершення першого етапу навчання вручені сертифікати |
|  |  |  | Канцтовари (папір (А4,А3,А2), фарби,олівці, папір для фліпчарту, папки різного виду і розміру, записники,ручки, тощо), та матеріали для навчального процесу (засоби для арт -терапії, глино-терапія,фліпчарт, тканина тощо) | 25000,00 | 9734,66 | 15265,34 | Придбання згідно з накладними від 26.03.2018 № РН-0000027, № РН-0000028Канцтовари (папір А4,А3,А2),фарби, олівці, папір дляфліпчарту, папки різного виду і розміру, записники,ручки тощо), та матеріали для навчального процесу (засоби для арт-терапії, глино-терапія, фліпчарт, тканина тощо)Придбання згідно з накладними від 14.05.18 № 224 ( папір, блокноти, декоративна стрічка) від 14.05.18 № РН 0000001 (маркери, папір кольоровий)від 14.05.18 № 8(глина, пензлики) друк сертифікатів | 25000,00 | 9734,66 |
|  |  |  | Кулери та вода бутильована, миючі засоби, паперові рушники, серветки, одноразовий посуд | 6000,00 | 518,4 | 5481,6 | Придбання згідно з накладною 06.03.2018 №1 06.03.2018 - серветки, одноразовий посудПридбання згідно з накладною 18.05.18 № 9 - серветки, одноразовий посуд | 6000,00 | 518,4 | Закуплено для використання під час проведення занять  |
|  |  |  | Продукти для накриття столу під час проведення занять | 6000,00 | 2487,6 | 3512,4 | Придбання згідно з накладними від 06.03.2018 №2, від 20.03.18 № 8 - продукти для накриття столу під час проведення занятьПридбання згідно з накладними від 18.05.18 № 29 продукти для накриття столу під час проведення занять | 6000,00 | 2487,6 | Закуплено солодощі для накриття столу слухачам  |
|  |  |  | Реклама (ЗМІ, білборд, друкована продукція) | 15000,00 | 10492,54 | 4507,5 | По акту виконаних робіт від 27.03.18 № ОУ-0000015 виконані послуги зі створення і розміщення рекламної та інформаційної продукції. По акту від 27.03.18 № ОУ-0000016 проведено виготовлення та розміщення рекламних матеріалів в ЗМІПо накладній від 31.05.18 № ОУ-0000047 проведено виготовлення та розміщення рекламних матеріалів в ЗМІ | 15000,00 | 10492,50 | Проведено рекламну кампанію щодо початку роботи  «Університету третього віку», а саме: виготовлені рекламні флаери та проморолик на радіо і телебаченніІнформацію розміщено в інформаційно- роз’яснювальному листку «Турбота» -вкладка до газети «Сім днів» (тираж 8960)На телеканалі «Рівне -1» розміщено рекламний ролик |
|  |  |  | Проведення занять,(144 заняття) | 43000,00 | 14333,28 | 28666,72 | Згідно актів виконаних робіт (наданих послуг) від 31.05.18 № 1 та від 29.06.18 № 2 згідно з розкладом занять проекту надано послуги по здійсненню заходів із організації та проведення 48 занять для громадян пенсійного віку, з них:- 40 в Рівненському інституті університету «Україна»;- 8 в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного. | 43000,00 | 14333,28 | Організовано проведення  занять в Рівненському інституті університету «Україна» вул. Котляревського,1 - та Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного вул. Дубенська, 27/29 для 81 рівнянина пенсійного віку проведено 48 занятьПсихологія щастя – 10 занять Комп'ютерна грамотність – 10 заняття Іноземна мова – 10 заняття Здоровий спосіб життя – 6 занять Арт-терапія - 6 занятьЮридична допомога – 3 заняттяФінансова компетенція – 3 заняття |
|  |  |  | Оренда приміщення  |   10000,00 | - | 10000,0 |  | 10000,00 | - | заняття проводились в приміщеннях, в яких в оплаті оренди не було потреби  |
|  |  |  |  | 155000,0 | 87486,44 | 67513,56 |  | 155000,00 | 87486,44 |  |

Начальник управління В.Мельник

**Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місцерозташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування,тисяч гривень | Виконані роботи | Отриманий результат |
| План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт  | Вартість, тисяч гривень |
| План  | Фактично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 66 | Проект  громадської освіти« «Управлінські двобої» |  | 359,600 | 208,840 | 150,760 | Організація зв’язків із громадськістю з метою залучення, проведення співбесід і відбору учасників двох турнірів та зйомки двох телепередач «Управлінські двобої» | 36,000 | 20,000 | Проведено 5 тренінгів, 5 відкритих турнірів та знято 8 телепередач |
| Розробка сценарію турніру «Управлінських двобоїв» та сценарію телепередачі «Управлінські двобої»у форматі ток-шоу | 21,600 | 12,000 |
| Розробка управлінських ситуацій (тестів), що пропонуються для вирішення учасникам турніру (20 тестових управлінських ситуацій) і визначення рейтингів за результатами проходження ситуацій (тестів) при проведенні турніру з «Управлінських двобоїв» | 30,600 | 17,000 |
| Проведення тренінгу з технологій комунікацій та вирішення конфліктів в особистій, громадській та підприємницьких сферах в рамках проекту громадської освіти «Управлінські двобої» | 45,000 | 25,000 |
| Проведення тренінгу з ефективного управління в рамках проекту громадської освіти «Управлінські двобої» | 45,000 | 25,000 |
| Послуги оренди устаткування (фото і відеозйомки) для проведення двох турнірів «Управлінські двобої» | 27,000 | 15,000 |
| Зйомка телепередачі під час турніру «Управлінські двобої» | 42,600 | 23,640 |
| Виготовлення телевізійної програми з циклу «Управлінські двобої» | 91,800 | 61,200 |
| Інформаційно-рекламні послуги у форматі проведення промоційної кампанії для залучення до участі в проекті громадської освіти «Управлінські двобої» широкого загалу активних рівнян | 20,000 | 10,000 |
|  | **ВСЬОГО** | **359,600** | **208,840** | **150,760** |  | **359,600** | **208,840** |  |

**Управління освіти**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місцерозташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування,тисяч гривень | Виконані роботи | Отриманий результат |
| План тис.грн. | Фак-тично | Залишок станом на 01.07. 2018 | Найменування робіт  | Вартість, тисяч гривень |
| План  | Фак-тично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 22 | Футбольне поле із штучним покриттям у НВК-ліцей № 19 | На реаліза ції |  1250,0 | 394,2 |  855,8 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Укладено угоду з підрядною організацією, оплачено аванс, розпочато роботи.  |  41,51175,5 |  41,5352,7 |  - |
| 2 | 34 |  STEM-коворкінг відкрита коворкінг лабораторія для популяризації технічної і природничої освіти | На реаліза ції |  250,0 |  - |  250,0 | Автором проекту В.Левшенюком не дано згоду для реалізації данного проекту в навчальних закладах міста. Автор проекту наполягає на реалізації проекту в НУВГП   |
| 3 | 36 |  Rivne Open Rada | На реаліза ції |  40,0 |  - |  40,0 | Підготовка угоди на виготовлення бланкової продукції. Проект буде реалізовуватись починаючи з вересня місяця підчас навчального року  |  - |  - | - |
| 4 | 37 | Незабутній відпочинок та патріотичне виховання для дітей | Реалізо вано | 170,0 | 169,8 | 0,2 | Придбано 24 путівки  | 170,0 | 169,8 | Школярі два тижні відпочивали у КП ДСОК «Електронік–Рівне». За цей час побували на екскурсіях у Львові, Острозі, Дубні. У Рівному для них провели екскурсію містом, були у Музеї бурштину та відвідали багато інших цікавих місць.Крім культурно-естетичної програми для школярів підготували цікаву розважальну програму. Діти відпочили в розважальному центрі в «Екваторі», каталися на ковзанах, грали у боулінг. |
| 5 | 49 | Відновлення майданчика зі штучним покриттям для міні футболу (біля ЗОШ № 24) | На реаліза ції | 667,7 | - | 667,7 | Проектно-кошторисна документація проходить експертизу | - | - | - |
| 6 | 91 | Облаштування спортивного комплексу для членів територіальної громади міста | На реаліза ції | 1249,374 | 394,95 | 854,424 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Укладено угоду з підрядною організацією, оплачено аванс, розпочато роботи.  | 42,351175,2 | 42,35352,6 | - |
| 7 | 421 (про ект 2016 року) | Баскетбольний майданчик НВК – ліцей № 19 | На реаліза ції | 563,7 | 242,8 | 320,9 | Виготовлено проектну документацію. Укладено угоду з підрядною організацією на виконання робіт. Роботи виконані частково. | 11,9551,8 | 11,8231,0 | - |

Начальник управління В.Харковець

І.Кіруца

**Управління у справах сім'ї, молоді та спорту**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Реєстр | Назва проекту, місце | Етап реалізації, заходи з виконання ( подані у 2016 році, реалізуються у 2018 році) | Обсяг фінансування, | Виконані роботи | Отриманий результат |
| з/п |  номер | розташування | тисяч гривень |
|   |   |   | План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт  | Вартість, гривень |
|   |   |   | План  | Фактично |
|   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 427 | Будівництво урбан парку "Перша точка" (СТРІТЗОНА) ( в т.ч. проектні роботи) | Прийнято рішення Рівненської міської ради Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користуваннявільної земельної ділянки Управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту. Виконавчого комітету Рівненської міської ради. Рішення № 3539 від 19.10.2017 року. Укладено договір з виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. | 427939 | 0,00 | 427939 |   |   |   |   |
| 2 | 434 | Будівництво урбан парку "Перша точка" (СТРІТБОЛЬНА ПЛОЩАДКА) ( в т.ч. проектні роботи) | 249000 | 0,00 | 249000 |   |   |   |   |
| 3 | 435 | Будівництво спортивного майданчика на мікрорайоні Басів Кут ( в т.ч. проектні роботи) | Прийнято рішення Рівненської міської ради Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користуваннявільної земельної ділянки Управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту. Виконавчого комітету Рівненської міської ради. Рішення № 3767 від 15.12.2017 року. Укладено договір з виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. | 186000 | 0,00 | 186000 |   |   |   |   |
| 4 | 445 |  "Молодіжна міська рада"  | Узгодження положення щодо проведення заходу | 90000 | 0,00 | 90000 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Реєстр | Назва проекту, місце | Етап реалізації, заходи з виконання ( подані у 2017 році, реалізуються у 2018 році) | Обсяг фінансування, | Виконані роботи | Отриманий результат |
| з/п |  номер | розташування | тисяч гривень |
|   |   |   | План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт  | Вартість, гривень |
|   |   |   | План  | Фактично |
|   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 16 | "Будівництво спортивного майданчика на вул.Золотіївській,74-76 в м.Рівне | Розробка проектно-кошторисної документації | 714134 | 4791 | 709343 | 30% авансу на виконання ПКД | 714134 | 4791 |   |
| 2 | 62 | Рівненська бігова ліга 2018 | Проведено 1-й пробіг в рамках проекту | 237000 | 36600 | 200400 | Проведено 1 пробіг | 237000 | 36600 |   |
| 3 | 35 | Rivne StartUp Club | Проводиться реалізація проекту. Проведено 1 із 4 заходів | 51400 | 11284,3 | 40115,7 | Проведено 1 захід | 51400 | 11284,3 |   |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління | С.А.Шевчук |
|  |  |  |  |
| Головний бухгалтер | Л.А.Корячка |

**Управління культури і туризму**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Реєстр.номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. | Виконані роботи станом на 21.05.2018р. | Отриманий результат | Примітка |
| План | Фактично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт  | Вартість, тис.грн. |
| План  | Фактично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 439 | "Від мамонтів до Рівного. Історичними стежками міста", м.Рівне | Оплачено другий етап по виготовленню проекту на встановлення вказівників, стовпів та капітелій | 91,073 | 21,000 | 70,073 | Оплачено другий етап по виготовленню проекту на встановлення вказівників, стовпів та капітелій | 21,000 | 21,000 | Оплачено другий етап по виготовленню проекту на встановлення вказівників, стовпів та капітелій |   |
| **ВСЬОГО по проекту** | **91,073** | **21,000** | **70,073** | **ВСЬОГО по проекту** | **21,000** | **21,000** |  |  |
| 2 | 437 | Будівництво майданчиків для відпочинку з благоустроєм території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) |   | 288,788 | 0,000 | 288,788 | - | 0,000 | 0,000 | - |   |
| **ВСЬОГО по проекту** | **288,788** | **0,000** | **288,788** | **ВСЬОГО по проекту** | **0,000** | **0,000** |  |  |
| 3 | 426 | Будівництво майданчика для проведення дозвілля мешканців міста в парку біля Рівненського міського Палацу дітей та молоді ( в т.ч. проектні роботи) |   | 600,496 | 0,000 | 600,496 | - | 0 | 0 | - |   |
| **ВСЬОГО по проекту** | **600,496** | **0,000** | **600,496** | **ВСЬОГО по проекту** | **0,000** | **0,000** |  |  |
| **РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ** | **980,357** | **21,000** | **959,357** |  | **21,000** | **21,000** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Реєстр.номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. | Виконані роботи станом на 01.07.2018р. | Отриманий результат | Примітка |
| План | Фактично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт  | Вартість, тис.грн. |
| План  | Фактично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 82 | Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016 – 2020 роки" "Оновимо бібліотеку - збережемо центр культури і просвіти" Внутрішній ремонт біліотеки  |   | 224,000 | 0,000 | 224,000 |   | 0,000 | 0,000 |   |   |
| **ВСЬОГО по проекту** | **224,000** | **0,000** | **224,000** | **ВСЬОГО по проекту** | **0,000** | **0,000** |  |  |
| 2 | 70 | Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016 – 2020 роки" "Створення цифрового дадтку, що дає можливість рівнянам самостійно макетувати електронні книги" |   | 82,000 | 0,000 | 82,000 |   | 0,000 | 0,000 |   |   |
|
|
| **ВСЬОГО по проекту** | **82,000** | **0,000** | **82,000** | **ВСЬОГО по проекту** | **0,000** | **0,000** |  |  |
| 3 | 19 |  "Телевізійний молодіжний, дитячий проект «З ранку до ночі», з використанням цікавих фактів" |   | 118,500 | 0,000 | 118,500 |   | 0,000 | 0,000 |   |   |
| **ВСЬОГО по проекту** | **118,500** | **0,000** | **118,500** | **ВСЬОГО по проекту** | **0,000** | **0,000** |  |  |
| 4 | 23 | "Центр сенсорно-креативного розвитку дітей віком 3-6 років, зокрема дітей з малозабезпечених сімей" |   | 248,760 | 0,000 | 248,760 |   | 0,000 | 0,000 |   |   |
| **ВСЬОГО по проекту** | **248,760** | **0,000** | **248,760** | **ВСЬОГО по проекту** | **0,000** | **0,000** |  |  |
| 5 | 57 | Об’єднаний фінал Родинного фестивалю краси і талантів «Перлинка Рівного» та «Перлина Рівного» |   | 247,500 | 0,000 | 247,500 |   | 0,000 | 0,000 |   |   |
| **ВСЬОГО по проекту** | **247,500** | **0,000** | **247,500** | **ВСЬОГО по проекту** | **0,000** | **0,000** |  |  |
| 6 | 21 | "Фестиваль Only rock 'n' roll" | Виготовлено рекламно-інформаційну друковану продукцію, розроблено логотип фестивалю, виготовлено промовідео | 250,000 | 35,980 | 214,020 | Придбання реклано-інформаційної друкованої продукції | 20,980 | 20,980 | Виготовлено рекламно-інформаційну друковану продукцію, розроблено логотип фестивалю, виготовлено промовідео |   |
| Розробка логотипу фестивалю | 5,000 | 5,000 |
| Виготовлення промовідео | 10,000 | 10,000 |
|
| **ВСЬОГО по проекту** | **250,000** | **35,980** | **214,020** | **ВСЬОГО по проекту** | **35,980** | **35,980** |  |  |
| 7 | 63 | Рівненський міський телевізійний чемпіонат КРОК «Кубок Рівного з КВН» | Оплачено за послуги ведучого та організацію тренінгів по ЦПД, виготовлено та змонтовано аудіо- відеоролики, оплачено за полсгуи звукооператора, оренду звукового та світлового обладнання, придбано друковану продукцію | 244,000 | 78,260 | 165,740 | Оплата праці по ЦПД (ведучого та організацію тренінгів) | 9,760 | 9,760 | Оплачено за послуги ведучого та організацію тренінгів по ЦПД, виготовлено та змонтовано аудіо- відеоролики, оплачено за послуги: трансляція роликів в радіо- та телеефірах; послуги звукооператора, оренду звукового та світлового обладнання, придбано друковану продукцію |   |
| Виготовлення, монтаж аудіо- та відеороликів, трансляція в радіо-та телеефірах | 19,500 | 19,500 |
| Послуги звукооператора, оренда звукового та світлового обладнання | 34,000 | 34,000 |
| Друкована продукція | 15,000 | 15,000 |
| **ВСЬОГО по проекту** | **244,000** | **78,260** | **165,740** | **ВСЬОГО по проекту** | **78,260** | **78,260** |  |  |
| 8 | 85 |  "Будівництво мережі зовнішнього освітлення та благоустрій території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді)" |   | 1250,000 | 0,000 | 1250,000 |   | 0,000 | 0,000 |   |   |
|
|
|
| **ВСЬОГО по проекту** | **1250,000** | **0,000** | **1250,000** | **ВСЬОГО по проекту** | **0,000** | **0,000** |  |  |
| 9 | 73 |  "Проведення Третього Всеукраїнського фестивалю-ярмарку "Бульба-фест" |   | 350,00 | 0,000 | 350,000 |   | 0,000 | 0,000 |   |   |
|
|
|
|
| **ВСЬОГО по проекту** | **350,000** | **0,000** | **350,000** | **ВСЬОГО по проекту** | **0,000** | **0,000** |  |  |
| **РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ** | **3014,760** | **114,240** | **2900,520** |  | **114,240** | **114,240** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник управління |  |  | Т.Максименко |
|  |  |  |  |
| Головний бухгалтер |  |  | В.Гудима |

**Управління житлово-комунального господарства**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пор. | Реєстр-ацій-ний номер | Назва проекту, місце розта-шування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч грн | Виконані роботи | Отриманий результат |
| План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень |
| План | Фактично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 405 | Відновлення літньої театральної сцени та дитячого майданчика біля неї по вул. Грушевського | Виконано робіт (2017 рік) – 48 %Виконано робіт (2018 рік) – 10 % | 204,5214 | 0,0 | 204,5214 | 2017 рік - демонтовано існуюче обладнання, сплановано грунт, влаштована театральна сцена.2018 рік - встановлено дерев’яні лавки. | 204,5214 | 20,0 – акти виконаних робіт перевіряються | Проведено благоустрій території. |
| 2 | 430 | Дитячий майданчик(р-н) гідропарку | Виконано робіт (2017 рік) – 21 %Виконано робіт (2018 рік) – 79% | 163,9973 | 60,0 | 103,9973 | 2017 рік – проведено благоустрій території, 2018 рік - влаштовано ігрове обладнання | 163,9973 | 140,0 - акти виконаних робіт перевіряються | Проведено благоустрій території, влаштовано ігрове обладнання |
| 3 | 440 | Відновлення знищеного природного ландшафту та зелених насаджень на ділянці у парку на пагорбі Слави | Виконано робіт (2017 рік) – 0 %Виконано робіт (2018 рік) – 0 % | 423,250 | 0,0 | 423,250 | 2017 рік – робити не виконувались.2018 рік - розробляється проект, проводиться завезення грунту у котлован. | 423,250 | 0,0 | Проводиться завезення грунту у котлован. |
| 4 | 444 | «Облаштування тротуару в районі котеджного містечка «Щасливе» (на ділянці від будинку №83 до будинку №93-д по вул. Чорновола)» | Виконано робіт (2017 рік) – 100 %Виконано робіт (2018 рік) – оформляються документи для вводу в експлуатацію. | 26,2958 | 0,0 | 26,2958 | 2017 рік -влаштовано основу з піску, щебеню, покриття ФЕМ2018 рік – оформляються документи для вводу в експлуатацію. | 26,2958 | 0,0 | 2017 рік -влаштовано основу з піску, щебеню, покриття ФЕМ2018 рік – оформляються документи для вводу в експлуатацію. |
| 5 | 447 | «Капітальний ремонт підпірної стінки з влаштуванням місць відпочинку входу до парку Молоді з вул. Драгоманова | Виконано робіт (2017 рік) – 33 %Виконано робіт (2018 рік) – 10 % | 165,136 | 0,0 | 165,136 | 2017 рік -влаштовано вуличні меблі – 2 шт.2018 рік - ведуться роботи по виготовленню металевих конструкцій вуличних меблів | 165,136 | 0,0 | 2017 рік -влаштовано вуличні меблі – 2 шт.2018 рік - ведуться роботи по виготовленню металевих конструкцій вуличних меблів |
| 6 | 449 | Облаштування пониження тротуарів та встановлення тактильної плитки на пішохідних переходах | Виконано робіт (2017 рік) – 62 %Виконано робіт (2018 рік) – розробляється проектна документація | 75,4 | 0,0 | 75,4 | 2017 рік - виконано пониження бордюр, облаштована тактильна плитка. 2018 рік-розробляється проектна документація | 75,4 | 0,0 | 2017 рік - виконано пониження бордюр, облаштована тактильна плитка. 2018 рік-розробляється проектна документація |
| 7 | 446 | Будівництво громадського простору на перехресті вул. Словацького та бульвару Незалежності в проекті «Сучасне місто» | Виконано робіт (2017 рік) – 0 % Виконано робіт (2018 рік) – 0 %Мешканці категорично проти виконання робіт. | 108,0 | 0,0 | 108,0 | 2017 рік – робити не виконувались.2018 рік – робити не виконувались. | 108,0 | 0,0 | Робити не викону-вались |
| 8 | 419 | Реконструкція парку на Ювілейному з облаштуванням сучасного спортивного майданчика, в т.ч проектні роботи | Виконано робіт (2017 рік) – 56 % Виконано робіт (2018 рік) – 44 % | 105,106 | 88,21473 | 16,89127 | 2017- Влаштовано покриття з ФЕМ,2018 - рік встановлено спортивне обладнання | 105,106 | 99,35319 | 2017- Влаштовано покриття з ФЕМ,2018 - рік встановлено спортивне обладнання |
| 9 |  | Проект «Розумна зупинка» | Виконано робіт (2017 рік) – 0 %Виконано робіт (2018 рік) – 0 % | 958,0 | 00 | 958,0 | 2017 рік – робити не виконувались.2018 рік – робити не виконувались. | 958,0 | 00 | Робити не викону-вались |
| 10 | 71 | Встановлення дитячого майданчика в мікрорайоні «Боярка» | Ведуться підготовчі роботи | 280,0 | 10,0 | 270,0 | Розроблена проектно-кошторисну документація, ведуться підготовчі роботи | 280,0 | 10,0 | Розроблена проектно-кошторисну документація, ведуться підготовчі роботи |
| 11 | 76 | Золотіївський трикутник | Розробляється проектно-кошторисна документація | 150,0 | 0,0 | 150,0 | Розробляється проектно-кошторисна документація | 150,0 | 0,0 | Розробляється проектно-кошторисна документація |
| 12 | 81 | Безпечна вулиця та комфортний простір на Словацького | Розробляється проектно-кошторисна документація | 245,550 | 0,0 | 245,550 | Розробляється проектно-кошторисна документація | 245,550 | 0,0 | Розробляється проектно-кошторисна документація |
| 13 | 25 | Стерилізація безпритульних котів та кішок | Укладено угоду на стерилізацію, простерилізовано- 46 шт. | 99,0 | 0,0 | 99,0 | Укладено угоду на стерилізацію, простерилізовано- 46 шт. | 99,0 | 0,0 | Укладено угоду на стерилізаці, простерилізовано- 46 шт. |
|  |  | Всього |  | 3004,1901 | 158,21473 | 2846,042 |  |  |  |  |

Вик. Р. Котеленець 633 613