## Лист 1
Замовник Управління
(назва організації)
Підрядник П
(назва організації)
Кошторис
на будівництво екопарковки на вул. Д. Галицького (поблизу будинків № 2,4 і 4а) у Рівному
Вид договірної ціни: тверда.
Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013
Складена в поточних цінах станом на 27 липня 2016 р.
[9 empty] | Поточна ціна одиниці виміру, грн. | [6 empty] | Витрати труда
[5 empty] | Обгрунту- вання |  |  |  |  | у тому числі |  |  |  | Виконано |  | робітників- будівельни- ків на обсяг робіт, люд.-год.
№ з / п |  | Найменування робіт і витрат |  |  | (шифр і № позиції нормативу) | Одиниця виміру |  | Кількість | Всього | Заробітна плата |  | Експлуата- ція машин та механізмів |  | робіт (витрати), грн. |  | Витрати труда робітників, що обслуго-
[12 empty] | у тому чис- лі заробітна плата машиністів |  |  |  | вують маши- ни, на обсяг робіт, люд.-год.
1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
Локальний кошторис 2-1-1 на Екопарковка
Роздiл 1. Екопарковка
1 |  | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю вручну, глибина корита до 250 мм |  |  | РН18-12-11 | 100м2 |  | 0.2 | 1386.33 | 1357.37 |  | 28.96 |  | 277.27 |  | 16.14
[12 empty] | 6.52 |  |  |  | 0.06
2 |  | Улаштування прошарку в "обоймi" з нетканого синтетичного матерiалу в земляному полотнi |  |  | Е27-81-5 | 1000м2 |  | 0.02 | 3831.66 | 1970.4 |  | 1857.34 |  | 76.63 |  | 2.28
[12 empty] | 348.84 |  |  |  | 0.26
3 |  | Геотекстиль 160 г/м2 |  |  | С111-852 варіант 1 | м2 |  | 20 | 20.1 | - |  | - |  | 402 |  | -
[12 empty] | - |  |  |  | -
1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
4 |  | Укладання сiтки при суцiльному армуваннi |  |  | Е31-34-1 | 100м2 |  | 0.2 | 2277.48 | 2006.85 |  | 270.63 |  | 455.5 |  | 19.7
[12 empty] | 69.6 |  |  |  | 0.67
5 |  | Сiтка дорожня 25х25 |  |  | С111-1784 варіант 1 | м2 |  | 20 | 15.33 | - |  | - |  | 306.6 |  | -
[12 empty] | - |  |  |  | -
6 |  | Улаштування одношарових покриттiв товщиною 15 см iз щебеню з межею мiцностi на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2] |  |  | РН18-26-1 | 100м2 |  | 0.2 | 8931.03 | 160.65 |  | 1073.97 |  | 1786.21 |  | 1.79
[12 empty] | 241.37 |  |  |  | 1.89
7 |  | Улаштування прошарку в "обоймi" з нетканого синтетичного матерiалу в земляному полотнi |  |  | Е27-81-5 | 1000м2 |  | 0.02 | 3831.66 | 1970.4 |  | 1857.34 |  | 76.63 |  | 2.28
[12 empty] | 348.84 |  |  |  | 0.26
8 |  | Геотекстиль 200 г/м2 |  |  | С111-852 варіант 2 | м2 |  | 20 | 21.76 | - |  | - |  | 435.2 |  | -
[12 empty] | - |  |  |  | -
9 |  | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи з пiску (t=50 мм) |  |  | РН18-20-1 | 100м3 |  | 0.01 | 22867.3 | 450.06 |  | 2072.59 |  | 228.67 |  | 0.26
[12 empty] | 263.48 |  |  |  | 0.09
10 |  | Улаштування газонної решітки |  |  | Е27-57-2 | 100м2 |  | 0.2 | 2076.92 | 1055.22 |  | 1012.48 |  | 415.38 |  | 11.96
[12 empty] | 301.09 |  |  |  | 2.78
11 |  | Решiтка газонна |  |  | С113-2296 варіант 1 | шт |  | 91 | 147.91 | - |  | - |  | 13459.81 |  | -
[12 empty] | - |  |  |  | -
12 |  | Посiв газонiв партерних, мавританських та звичайних вручну |  |  | РН18-97-6 | 100м2 |  | 0.2 | 652.36 | 173.39 |  | - |  | 130.47 |  | 1.9
[12 empty] | - |  |  |  | -
|  | Разом по розділу | [11 empty] | 18050.37 |  | 62.32
|  | будівельні роботи, грн. | [11 empty] | 18050.37 |  | 56.31
6.01
|  | Разом за локальним кошторисом: | [11 empty] | 18050.37 |  | 62.32
|  | будівельні роботи, грн. | [11 empty] | 18050.37 |  | 56.31
6.01
№ п/п |  | Обґрунтування | Найменування витрат | [7 empty] | Вартість , тис. грн.
[11 empty] | всього |  | у тому числі:
[13 empty] | будівельних робіт |  | інших витрат
1 |  | 2 | 3 | [7 empty] | 4 |  | 5 |  | 6
1 |  |  | Прямi витрати, в тому числi | [7 empty] | 18.0504 |  | 18.0504 |  | -
|  | Розрахунок N1 | Заробiтна плата | [7 empty] | 1.034 |  | 1.034 |  | -
|  | Розрахунок N2 | Вартiсть матерiальних ресурсiв | [7 empty] | 16.4441 |  | 16.4441 |  | -
|  | Розрахунок N3 | Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв | [7 empty] | 0.57225 |  | 0.57225 |  | -
2 |  | Розрахунок N4 | Загальновиробничi витрати | [7 empty] | 0.54129 |  | 0.54129 |  | -
3 |  | Розрахунок N5 | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд | [7 empty] | - |  | - |  | -
4 |  | Розрахунок N6 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) | [7 empty] | - |  | - |  | -
1 |  | 2 | 3 | [7 empty] | 4 |  | 5 |  | 6
5 |  | Розрахунок N7 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсяги робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) | [7 empty] | - |  | - |  | -
6 |  | Розрахунок N8 | Iншi супутнi витрати | [7 empty] | - |  | - |  | -
|  |  | Разом | [7 empty] | 18.5917 |  | 18.5917 |  | -
7 |  | Розрахунок N9 | Прибуток | [7 empty] | 0.17772 |  | 0.17772 |  | -
8 |  | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй | [7 empty] | 0.08066 |  | - |  | 0.08066
9 |  | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризику | [7 empty] | - |  | - |  | -
10 |  | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами | [7 empty] | - |  | - |  | -
|  |  | Разом (пп. 1-10) | [7 empty] | 18.85 |  | 18.7694 |  | 0.08066
11 |  | Розрахунок N13 | Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованi складовими вартостi будiвництва (без ПДВ) | [7 empty] | - |  | - |  | -
|  |  | Разом договiрна цiна крiм ПДВ | [7 empty] | 18.85 |  | 18.7694 |  | 0.08066
12 |  |  | Податок на додану вартiсть | [7 empty] | 3.77 |  | - |  | 3.77
|  |  | Всього договiрна цiна | [7 empty] | 22.62
Керівник підприємства (організації) замовника | [6 empty] | Керівник генеральної підрядної організації
_________________ | [6 empty] | _________________